## Slide 1
IROP ZAKÁZKY TOUR
Veřejné zakázky z pohledu kontrolní praxe IROP.
11.4.2023 Karlovy Vary

## Slide 2
PROGRAM
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:10 Úvodní slovo
10:10 – 10:30 Podpora příjemců v závěru IROP 2014 - 2020
10:30 – 11:45 Kontrola veřejných zakázek v projektech IROP
11:45 – 12:00 Přestávka
12:00 – 13:00 Realita dnešní doby – změna závazku smluv dle ZZVZ
13:00 – 14:00 Dotazy, individuální konzultace

## Slide 3
Centrum pro regionální rozvoj České republiky​
Máme 25letou zkušenost s administrací a kontrolou projektů​
Máme pobočky ve 13 krajských městech České republiky
Disponujeme specializovanými odborníky na všech krajských pracovištích
Etablovali jsme odborná pracoviště pro administraci veřejných zakázek v IROP
Od počátku své historie Centrum administrovalo programy za více než 200 mld. Kč (7,35 mld. EUR) a přispělo k realizaci více než 25 tisíc projektů
V aktuálním programovém období 2021 – 2027 je Centrum jediným zprostředkujícím subjektem pro IROP
Vůči svým klientům jsme maximálně otevření, féroví a spolehliví

## Slide 5
Územní odbor IROP pro Plzeňský kraj
Adresa: 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň
Územní odbor IROP pro Plzeňský kraj
Ing. Magda Sýkorová, ředitel odboru
E-mail: magda.sykorovoa@crr.cz
Mobil: 731 604 584
oddělení hodnocení
a kontroly
Mgr. Ondřej Haidlmaier
oddělení realizace
Ing. Hana Vačkářová
Vedoucí oddělení administrace veřejných zakázek HK
Mgr. Lukáš Holub
lukas.holub@crr.cz
703 186 838

## Slide 6
    Zbývá proplatit 1/3 alokace IROP 1 – cca 52 mld. Kč
    Zejména jde o projekty (a veřejné zakázky) v REACT EU, které mají termín realizace až do 31.12.2023
    V rámci schválení Žádosti o platbu ze strany Centra je závazný termín konec března 2024
Ukončování programu IROP 2014-2020
Notes:   Čeká nás v roce 2024 více než 500 ŽOP a okolo 1500 dodatků
  Pokud nebude předloženo v čas, bude muset být kráceno, IROP je přezávazkovaný o 9 MLD. Kč, což znamená, že je pod rozhodnutím více prostředků než má program – kryto státním rozpočtem a očekává se snížení prostřednictvím úspor, nebo…
  Apel na VČASNÉ vyhlášení VŘ
  Apel na VČASNÉ a POSTUPNÉ předkládání dokumentace (nejpozději do 3.Q 2023, abychom stihli zkontrolovat. 1.Q 2024 si chceme nechat na kontrolu dodatků)

## Slide 7
Ze strany příjemců je potřeba zajistit maximální součinnost
      Předkládání dokumentace 1.-3. fáze neprodleně po podpisu Smlouvy o dílo – týká se také VZMR
      Předkládání dodatků ihned po jejich podpisu
      Dokumentaci předkládat úplnou, logicky uspořádanou
      (viz kapitola 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)
      Speciální pozornost zaměřit na předkládané stavební rozpočty, rozpočty musí být ve vhodném formátu a odpovídajícím rozsahu
      (viz kapitola 6 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce)
Součinnost Centra a příjemců ke zdárnému ukončení programu IROP 2014-2020
Notes:   Apel na „uspořádání“ zakázek – vést realizaci VZ k úspěšnému zakončení, negenerovat zbytečně dodatky + dát doporučení co dělat proto, aby nebyly dodatky
  Vysvětlit, co nám způsobuje nárazové předkládání dokumentace (nebo na poslední chvíli) a množství dodatků + co se může stát

## Slide 8
Ze strany příjemců je potřeba zajistit maximální součinnost
      Konzultovat případné dotazy dopředu s manažerem projektu případně kontrolorem veřejných zakázek
      Informovat manažera projektu, že byla zakázka splněna a nebude již uzavírán žádný další dodatek – umožnění kontroly zakázky v předstihu
      Jakýkoliv i potencionální problém s včasnou realizací projektu konzultovat s manažerem projektu
      Průběžná a úplná aktualizace modulu VZ
Součinnost Centra a příjemců ke zdárnému ukončení programu IROP 2014-2020
Notes: Důrazný apel na AKTUALIZACI modulu zakázek v MS (odstranit VZ, které nebudou realizovat; doplnit ty, které tam ještě nejsou)

## Slide 9
Opatření Centra
Postupné neposkytování on-line kontrol z důvodu kapacity → možnost dílčích konzultací
V rámci zaslaného stanoviska k VZ nepůjde podat námitky, tyto půjde uplatnit až proti tzv. Informaci o krácení (IOK) vydanému po schválení Žádosti o platbu
Příprava/zajištění kapacit pro kontrolu VZ
Postup u projektů, jejichž realizace je ohrožena nedokončením včas (https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/doporucene/caste-dotazy/obecne)
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE, abychom to zvládli 

## Slide 10
Doporučení Centra
Konzultujte v dostatečném předstihu
Komunikujte s manažerem projektu
Využívejte konzultační servis Centra (ks.crr.cz)
Nenechávejte dokládání dokumentů na poslední chvíli
Sledujte stránky Centra, kde jsou vždy aktuální a platné informace
  (https://www.crr.cz/irop/projekt/verejne-zakazky-v-projektech-irop-pohledem-centra/ )
Notes:   Důraz na informování Centra o jakýchkoli změnách v realizaci VZ a realizaci projektu
  Informovat, že s největší pravděpodobností nebudeme moci poskytovat on-line kontroly VZ + nabídnout v případě disponibilních kapacit konzultace
  Důrazně upozornit, aby NEČEKALI s vyhlášením VZ

## Slide 11
  Zjednodušené metody vykazování​ - paušál (nepřímé náklady)
    Výdaje typu studie proveditelnosti, administrace VŘ, TDI, BOZP, AD, projektová dokumentace apod.
    Proplácení bez kontroly dokladů do výše stanoveného procenta z celkových přímých způsobilých výdajů projektu ve výši 7% (výše se může lišit dle výzvy; bude stanoveno ve SP)
  Vzorkování​
    Kontrola žádostí o platbu a zakázek → dle stanoveného vzorku
    Kontrola VZ probíhá na základě stanového vzorku dle rizikovosti
  Samostatný modul VZ​
    Na jednu VZ je možné navázat více projektů, tj. údaje k VZ vyplňuje a dokumentaci dokládá příjemce pouze jednou, a to i napříč jednotlivými OP
    Lze určit, kteří uživatelé mají k zakázce právo editora a kteří čtenáře
    Komunikace ve vztahu k doložení dokumentace k VZ bude vedena prostřednictvím těchto osob
Novinky v IROP 2021-2027​

## Slide 12
Děkuji za pozornost.